|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Утвержденрешением избирательнойкомиссии муниципального образования«Хомутининское сельское поселение»от 19.06.2019 года № 3/11 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению

выборов депутатов Совета депутатов Хомутининского сельского поселения

Увельского муниципального района Челябинской области шестого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1

День голосования - 08 сентября 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п. п. | Содержание мероприятия | Срокиисполнения | Исполнители |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
| 1 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания | Не позднее 8 августа 2019 года, в исключительных случаях – не позднее 4 сентября 2019 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 2 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее 29 июля 2019 года  | Глава администрации городского округа, муниципального района |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 3 | Представление сведений о зарегистрированных избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | После назначения дня голосования, но не позднее 9 июля 2019 года | Глава администрации городского округа, муниципального района |
| 4 | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений, а за 10 и менее дней до дня голосования - ежедневно | Глава администрации городского округа, муниципального района, командир воинской части, руководители военной профессиональной образовательной организации  |
| 5 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не ранее 17 августа и не позднее27 августа 2019 года | Территориальная избирательная комиссия  |
| 6 | Составление списка избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее7 сентября 2019 года | Участковые избирательные комиссии |
| 7 | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее28 августа 2019 года | Территориальная избирательная комиссия  |
| 8 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 28 августа 2019 года | Участковые избирательные комиссии |
| 9 | Уточнение списков избирателей | После получения списков избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 10 | Направление в территориальную либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списка избирателей | С 28 августа 2019 года -ежедневно | Избирательная комиссия Челябинской области, Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области, орган записи актов гражданского состояния, военный комиссар, глава администрации муниципального образования, командир воинской части, руководители военной профессиональной образовательной организации, суды |
| 11 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | 7 сентября 2019 года (не позднее 18-00 по местному времени) | Участковые избирательные комиссии |
| 12 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | 7 сентября 2019 года(после подписания списка избирателей) | Участковые избирательные комиссии |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 13 | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее23 августа 2019 года | Территориальная избирательная комиссия  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |
| 14 | Подготовка и направление запроса в Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области о политических партиях, их региональных отделениях, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения | В день принятия решений о назначении выборов | избирательная комиссия муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» |
| 15 | Опубликование в газете и размещение на сайте в сети «Интернет» списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |
| 16 | Направление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 17 | Самовыдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам | В течение 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |
| 18 | Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам избирательными объединениями | В течение 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени | Избирательные объединения |
| 19 | Представление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию документов на выдвижение при самовыдвижении кандидатов, при выдвижении кандидатов избирательными объединениями  | В течение 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени | Кандидаты  |
| 20 | Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме документов  | В день поступления соответствующих документов | избирательная комиссия муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» |
| 21 | Принятие решения о регистрации уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам  | В трехдневный срок с момента представления документов | избирательная комиссия муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» |
| 22 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата  | Со дня, следующего за днем уведомления о выдвижении кандидата | Кандидаты |
| 23 | Представление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссии документов для регистрации кандидатов  | С 15 июля до 18 часов по местному времени 26 июля 2019 года  | Кандидаты  |
| 24 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или не соблюдения требований Закона к оформлению представленных документов | Не позднее чем за три дня до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  | избирательная комиссия муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» |
| 25 | Извещение кандидата о результатах проверки подписных листов (передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов) | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |
| 26 | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные для регистрации | Не позднее чем за один день до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты  |
| 27 | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | Не позднее чем вдесятидневный срок со дня приема необходимых для регистрации документов | избирательная комиссия муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» |
| 28 | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах  | В течение 48 часов после регистрации | избирательная комиссия муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» |
| 29 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах  | Не позднее23 августа 2019 года | избирательная комиссия муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 30 | Представление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию зарегистрированными кандидатами, находящимися на государственной или муниципальной службе либо работающими в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении их от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем черезпять дней со дня регистрации | Зарегистрированныекандидаты  |
| 31 | Назначение доверенных лиц кандидата  | После выдвижения кандидата | Кандидаты |
| 32 | Регистрация доверенных лиц кандидата  | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | избирательная комиссия муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» |
| 33 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 2 сентября 2019 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 6 сентября 2019 года | Кандидат  |
| 34 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата  | Не позднее 2 сентября 2019 года | Избирательное объединение |
| 35 | Представление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию решения избирательного объединения об отзыве кандидата  | Не позднее 2 сентября 2019 год | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 36 | Представление территориальной (муниципальной) избирательной комиссии перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия по Уральскому федеральному округу |
| 37 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов. | избирательная комиссия муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» |
| 38 | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 39 | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты работ или услуг организациями, индивидуальными предпринимателями. Предоставление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию указанных сведений | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 40 | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | По завершении регистрации, но не позднее 8 августа 2019 года | избирательная комиссия муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания  |
| 41 | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов  | По завершении регистрации, но не позднее 8 августа 2019 года | избирательная комиссия муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» с участием представителей редакций муниципальных периодических печатных изданий |
| 42 | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата до ноля часов 7 сентября 2019 года | Граждане РФ, кандидаты  |
| 43 | Предвыборная агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 10 августа до ноля часов7 сентября 2019 года | Зарегистрированные кандидаты  |
| 44 | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений |
| 45 | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организаторы публичного мероприятия, органы местного самоуправления |
| 46 | Уведомление в письменной форме территориальной (муниципальной) избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
| 47 | Размещение в сети «Интернет» или иным способом доведение до сведения других кандидатов информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | избирательная комиссия муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» |
| 48 | Предоставление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, иных агитационных материалов | До начала распространений соответствующих материалов | Кандидаты |
| 49 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 8 августа 2019 года | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» |
| 50 | Размещение на стендах в помещениях для голосования информации о зарегистрированных кандидатах |  В ТИК (МИК) – не позднее23 августа 2019 года,в УИК – не позднее 4 сентября 2019 года | избирательная комиссия муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» |
| 51 | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной программы (не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет» | Не позднее 28 августа 2019 года | Политические партии |
| 52 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 3 по 8 сентября2019 года | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения |
| 53 | Представление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию Челябинской области данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации | Не позднее 18 сентября 2019 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ И ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ КАНДИДАТА |
| 54 | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Глава администрации муниципального образования |
| 55 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиям | Не позднее23 августа 2019 года | избирательная комиссия муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» |
| 56 | Представление участковыми избирательными комиссиями финансовых отчётов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее18 сентября 2019 года | Участковые избирательные комиссии |
| 57 | Представление территориальной (муниципальной) избирательной комиссией финансового отчёта о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов | избирательная комиссия муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» |
| 58 | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета | Незамедлительно после уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата | избирательная комиссия муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» |
| 59 | Открытие кандидатами специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления о выдвижении и до представления документов для регистрации | Кандидаты  |
| 60 | Представление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а с 29 августа 2019 года – не реже одного раза в три операционных дня | Отделение Сберегательного банка РФ |
| 61 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды кандидатов и расходование этих средств | В трехдневный срок, а с 4 сентября 2019 года – немедленно | Отделения Сберегательного банка РФ по представлению соответствующей территориальной (муниципальной) избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата |
| 62 | Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов  | 8 сентября 2019 года | Руководитель отделения Сберегательного банка РФ |
| 63 | Представление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию итогового финансового отчета кандидатов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты  |
| 64 | Передача в редакции СМИ для опубликования копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | избирательная комиссия муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» |
| 65 | Опубликование финансовых отчетов кандидатов в периодическом печатном издании | В месячный срок со дня получения отчетов | Редакции периодических печатных изданий |
| 66 | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счёте, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов | После 8 сентября 2019 г. до представления итогового финансового отчета | Кандидаты  |
| 67 | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов | С 7 ноября 2019 года | Руководитель отделения Сберегательного банка РФ по письменному указанию избирательной комиссии муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 68 | Утверждение формы бюллетеней и порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней  | Не позднее 15 августа 2019 года |  избирательная комиссия муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» |
| 69 | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней для голосования  | Не позднее15 августа 2019 года  | избирательная комиссия муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» |
| 70 | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее23 августа 2019 года | Полиграфическая организация по распоряжению избирательной комиссии муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» |
| 71 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной (муниципальной) избирательной комиссии, уничтожение лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | избирательная комиссия муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» |
| 72 | Передача полиграфической организацией избирательных бюллетеней территориальной (муниципальной) избирательной комиссии | Не позднее 26 августа 2019 года | избирательная комиссия муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» |
| 73 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее2 сентября 2019 года | избирательная комиссия муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» |
| 74 | Проведение досрочного голосования:- в территориальной (муниц.) комиссии- в участковой комиссии | с 28 августа по 3 сентября 2019 годас 4 по 7 сентября2019 года | избирательная комиссия муниципального образования «Хомутининское сельское поселение»Участковые избирательные комиссии |
| 75 | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» | Не позднее24 августа 2019 года | избирательная комиссия муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» |
| 76 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее 28 августа 2019 года |  избирательная комиссия муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» и участковые избирательные комиссии  |
| 77 | Проведение голосования | с 8 до 20 часов8 сентября 2019 года  | Участковые избирательные комиссии |
| 78 | Подсчёт голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 79 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | На итоговом заседании участковой комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 80 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 81 | Определение результатов выборов по избирательным округам | После получения протоколов от участковых избирательных комиссий | избирательная комиссия муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» |
| 82 | Извещение о результатах выборов зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | избирательная комиссия муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» |
| 83 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | В пятидневный срок после получения извещения кандидата о результатах выборов | Избранные и зарегистрированные кандидаты  |
| 84 | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании | В течение пяти дней после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | избирательная комиссия муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» |
| 85 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | избирательная комиссия муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» |
| 86 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов  | Не позднее 8 октября 2019 года | избирательная комиссия муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» |
| 87 | Официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий | Не позднее 7 ноября 2019 года | избирательная комиссия муниципального образования «Хомутининское сельское поселение» |